2011年一级建造师市政工程真题及答案

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。

1．采用常规压浆工艺的后张法预应力混凝土梁施工中，曲线预应力孔道最低部位宜设置（　　）。

A．压浆孔

B．溢浆孔

C．排气孔

D．排水孔

【答案】D

2．不宜采用射水辅助手段沉桩施工的土层是（　　）。

A．砂土层

B．碎石土层

C．黏性土层

D．砂砾土层

【答案】C

3．关于混凝土连续梁合拢的说法，错误的是（　　）。

A．合拢顺序一般是先边跨，后次跨，再中跨

B．合拢段长度宜为2m

C．合拢宜在一天中气温最高时进行

D．合拢段的混凝土强度宜提高一级

【答案】C

4．关于跨度15m现浇拱圈的说法，正确的是（　　）。

A．宜采用分段浇筑

B．当预计拱架变形很小时，应采用分段间隔浇筑

C．浇筑应在拱脚混凝土初凝前完成

D．纵向不得采用通长钢筋

【答案】C

5．关于基坑降水的说法，正确的是（　　）。

A．降水主要用于提高土体强度

B．降水井应该布置在基坑内侧

C．为保证环境安全，宜采用回灌措施

D．降水深度为7m时，必须采用管井降水

【答案】C

6．下列雨期道路工程施工质量保证措施中，属于面层施工要求的是（　　）。

A．当天挖完、填完、压完，不留后患

B．拌多少，铺多少；压多少，完成多少

C．应按2%～3%的横坡整平压实，以防积水

D．及时浇筑、振动，抹面成型，养生

【答案】D

7．城镇道路石灰稳定土基层施工时，对石灰要求错误的是（　　）。

A．宜采用1～3级的新石灰

B．可直接使用磨细生石灰

C．块灰应在使用前2～3d完成消解

D．消解石灰粒径不得大于20mm

【答案】D

8．关于改性沥青混合料施工摊铺和压实温度的说法，正确的是（　　）。

A．初始碾压温度不低于140。，碾压终了的表面温度不低于90。

B．摊铺温度不低于150。，初始碾压温度不低于140。

C．初始碾压温度不低于150。，碾压终了的表面温度不低于80。

D．摊铺温度不低于160。，碾压终了温度不低于90。

【答案】D

9．用于沥青路面压实度检测的方法是（　　）。

A．钻芯法

B．环刀法

C．灌砂法

D．灌水法

【答案】A

10．桥面行车路面至主桥跨结构最下缘之间的距离为（　　）。

A．桥梁高度

B．建筑高度

C．净矢高

D．计算矢高

【答案】B

11．采用土压式平衡盾构施工隧道时，可以减少开挖面处地表隆起的措施是（　　）。

A．增加土舱压力

B．减少排土量

C．改良泥土的塑流性

D．增加盾构总推力

【答案】C

12．下列喷锚暗挖掘进方式中，结构防水效果差的是（　　）。

A．正台阶法

B．侧洞法

C．中隔壁法

D．单侧壁导坑法

【答案】B

13．给水排水厂站中，通常采用无黏结预应力筋、曲面异型大模板的构筑物是（　　）。

A．矩形水池

B．圆形蓄水池

C．圆柱形消化池

D．卵形消化池

【答案】D

14．原水水质较好时，城镇给水处理应采用的工艺流程为（　　）。

A．原水一筛网过滤或消毒

B．原水一接触过滤一消毒

C．原水一沉淀一过滤

D．原水一调蓄预沉一澄清

【答案】A

15．施工速度快、成本较低的不开槽管道施工方法是（　　）。

A．盾构法

B．夯管法

C．定向钻法

D．浅埋暗挖法

【答案】B

16．直埋蒸汽管道必须设置（　　）。

A．放散管

B．排污管

C．排潮管

D．检漏管

【答案】C

17．燃气管道试验采用肥皂水对管道接口进行检查的试验是（　　）。

A．气压试验

B．水压试验

C．严密性试验

D．管道通球扫线

【答案】A

18．生活垃圾填埋场应设在（　　）。

A．春季主导风向上风向

B．春季主导风向下风向

C．夏季主导风向上风向

D．夏季主导风向下风向

【答案】D

19．关于园林给水管网干管布置的说法，错误的是（　　）。

A．宜靠近主要供水点

B．应尽量埋设于园路下

C．应尽量埋设于绿地下

D．宜随地形起伏敷设

【答案】B

20．园林中最常用、最经济的排水方式是（　　）。

A．地面排水

B．明沟排水

C．暗沟排水

D．管道排水

【答案】A

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

21．控制基坑底部土体过大隆起的方法有（　　）。

A．增加支撑刚度

B．增加固护结构入土深度

C．加固坑底土体

D．采用降压井降水

E．适时施作底板结构

【答案】BCDE

22．关于管棚施工的说法，正确的是（　　）。

A．管棚可应用于强膨胀性地层

B．可以在管棚之间设置小导管

C．管棚纵向应与隧道纵向平行

D．钢管打入土体就位后，应及时跳孔向钢管内及周围压注水泥砂浆

E．管棚末端应支架在坚硬土层上

【答案】ABD

23．下列供热管网所用的阀门中，必须经工程所在地有资质的检测部门进行强度和严密性试验的有（　　）。

A．一级管网主干线所用阀门

B．二级管网主干线所用阀门

C．与二级管网主干线直接连通的阀门

D．供热站入口处的总阀门

E．支干线入首端阀门

【答案】ADE

24．沥青混合料面层施工质量验收的主控项目有（　　）。

A．原材料

B．压实度

C．面层厚度

D．平整度

E．弯沉值

【答案】ABCE

25．下列措施中，不属于城镇道路大修维护微表处工艺要求的有（　　）。

A．对旧水泥路面做弯沉实验

B．清除原路面的泥土、杂物

C．剔除局部破损的原水泥混凝土面层

D．使用沥青密封膏处理旧水泥混凝土板缝

E．加铺沥青混合料面层并碾压成型

【答案】ACDE

26．关于钢筋混凝土桥梁钢筋接头设置的说法，正确的有（　　）。

A．同一根钢筋宜少设接头

B．钢筋接头宜设在受力较小区段

C．对受力不明确的钢筋应接受压处理

D．同一根钢筋在焊接长度区段内不能有两个接头

E．钢筋接头部位横向净距应等于20mm

【答案】ABD

27．地下燃气管道不得穿越（　　）。

A．热电厂

B．雨水口

C．街心花园

D．汽车加油站

E．化工原料仓库

【答案】ADE

28．根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，下列分部分项工程中，需要专家论证的有（　　）。

A．5m深的基坑工程

B．滑模模板工程

C．项管工程

D．12m深的人工挖孔桩工程

E．采用常规设备起吊250kN的起重设备安装工程

【答案】ABC

29．关于填埋区GC1垫层铺设的说法，正确的有（　　）。

A．每一工作面施工前均要对基底进行修整和检修

B．搭接宽度应控制在(250±50)mm范围内

C．应尽量采用顺坡搭接，采用上压下的十字搭接

D．应在搭接处均匀撒膨润土粉，将两层垫间密封

E．需当日铺设当日覆盖，雨雪天气应停止施工

【答案】ABDE

30．干旱地区移植胸径300mm的落叶乔木，其后期管理措施中错误的有（　　）。

A．用浸湿的草绳从树干基部密密缠绕至主干顶部

B．把保水剂和回填土掺匀填入树坑填入坑

C．用3根直径50mm竹竿固定树干

D．连续浇3次水，不干不浇，浇则浇透

E．1个月后施农家肥

【答案】CE

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)。

(一)

某项目部承建居民区施工道路工程，制订了详细的交通导行方案，统一设置了各种交通标志、隔离设施、夜间警示信号，沿街居民出人口设置了足够的照明装置。

工程要求设立降水井，设计提供了地下管线资料。

施工中发生如下事件。

事件1：由于位置狭窄，部分围挡设施占用了绿化带，接到了绿化管理部门的警告。

事件2：实名制检查中发现，工人的工作卡只有姓名，没有其他信息。

事件3：降水井护筒施工过程中，施工人员在开挖施工时发现了过街的电力管线套管，项目部于是要求停止施工，并降低了开挖高度绕开施工。

【问题】

1．对于背景资料中交通导行方案的落实，还应补充哪些保证措施?

2．事件1中，围挡的设置存在什么问题?如何纠正?

3．事件2中，按照劳务实名制规定，劳务人员佩戴的工作卡还应包含哪些内容?

4．事件3中，施工单位的管线调查可能存在哪些不足?

【答案】

1．(本小题8分)

为了保证交通导行方案的落实，还应补充的保证措施：①严格划分警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区范围(2分)；②严格控制临时占路时间和范围(1分)；③对作业工人进行安全教育、培训、考核，并应与作业队签订《施工交通安全责任合同》(2分)；④依据现场变化，及时引导交通车辆，为行人提供方便(1分)；⑤施工现场按照施工方案，在主要道路交通路口设专职交通疏导员，积极协助交通民警搞好施工和社会交通的疏导工作(2分)。

2．(本小题7分)

围挡占用绿化带未获批准不妥(3分)。

纠正：先停止占用或恢复原状，向人民政府城市绿化行政主管部门补办临时用地手续，并优化作业面(4分)。

3．(本小题3分)

施工人员工作胸卡应该包含的内容：身份证号(1分)、工种(1分)、所属分包企业(1分)。

4．(本小题2分)

事件3中，施工单位的管线调查可能存在的不足：进场后没有依据建设方所提供的工程地质勘察报告、基坑开挖范围内及影响范围内的各种管线、地面建筑物等有关资料，查阅有关专业技术资料，掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等数据信息。对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的，没有向规划部门、管线管理单位查询，必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探查明现状(2分)。

(二)

某城市桥梁工程，上部结构为预应力混凝土连续梁，基础为直径1200mm钻孔灌注桩，桩基地质结构为中风化岩，设计规定钻孔灌注桩应该深入中风化岩层以下3m。A公司投标该工程。投标时钢筋价格为4500元／t，合同约定市场价在投标价上下浮动10%内不予调整；上下浮动超过10%时，对超出部分按月进行调整。市场价以当地造价信息中心公布的价格为准。

该公司现有的钻孔机械为回旋钻机、冲击钻机、长螺旋杆钻机各若干台提供本工程选用。

施工过程中，发生如下事件。

事件1：施工准备工作完成后，经验收合格开始钻孔，钻进成孔时，直接钻进至桩底，钻进完成后请监理单位验收终孔。

事件2：现浇混凝土箱梁支撑体系采用重型可调门式钢管支架，支架搭设完成后安装箱梁桥面。验收时发现梁模板高程设置的预拱度存在少量偏差，因此要求整改。

事件3：工程结束时，经统计钢材用量和信息价见下表：

【问题】

1．就公司现有桩基成孔设备进行比选，并根据钻机适用性说明理由。

2．事件1中，钻进成孔时直接钻到桩底的做法是否正确?如不正确，写出正确做法。

3．重型可调门式支架中，除钢管支架外还有哪些配件?

4．事件2中，在预拱度存在偏差的情况下，如何利用支架进行调整高程?

5．根据合同约定，4～6月份钢筋能够调整多少差价?(具体计算每个月的差价额)。

【答案】

1．(本小题5分)

回旋钻机一般适用于黏性土、粉土、砂土、淤泥质土、人工回填土及含有部分卵石、碎石的地层(1分)。

冲击钻一般适用于黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层(1分)。

长螺旋钻一般适用于地下水位以上的黏性±、砂土及人工填土非密实的碎石类土、强风化岩(1分)。

项目部应该选用的钻孔机械是冲击钻(2分)。

2．(本小题3分)

钻进成孔时直接钻到桩底的做法不正确(1分)。

正确做法：使用冲击钻成孔，每钻进4～5m应验孔一次，在更换钻头或容易缩孔处，均应验孔并做记录(2分)。

3．(本小题4分)

重型可调门式支架的配件：调节杆、交叉拉杆、门架、插销、连接棒、支撑、底撑、顶部型钢、可调底座、可调顶托(4分)。

4．(本小题3分)

可用经纬仪定出模板四角的标准高程，做出明显的标记，再用可调系统千斤顶分别对四角调整到标志位置，验收后进行下道工序(3分)。

5．(本小题5分)

4月份：由于(4500--4000)—4500×100%—11．11%>10%，应调整价格(1分)。

应调减差价一[4500×(1—10%)-4000]×800=40000(元)(1分)。

5月份：由于(4700—4500)—4500×100%=4．44%<10%，不调整价格(1分)。

6月份：由于(5300—4500)—4500×100%一17．78%>10%，应调整价格(1分)。

应调增差价=[5300-4500×(1+10%)]×2000=700000(元)(1分)。

(三)

某市进行市政工程招标，招标范围限定为本省大型国有企业。甲公司为了中标，联合当地一家施工企业进行投标，并成立了两个投标文件编制小组，一个小组负责商务标编制，一个小组负责技术标编制。在投标的过程中，由于时间紧张，商务标编写组重点对造价影响较大的原材料、人工费进行了询价，直接采用招标文件给定的分部分项工程量清单进行投标报价；招标文件中的措施费项目只给了项目，没有工程数量，甲公司凭借以往的投标经验进行报价。招标文件要求本工程工期为180d，技术标编制小组编制了施工组织设计，对进度安排采用网络计划图来表示。如下图所示：

最终形成的技术标包括：①工程概况及编制说明；②项目部组成及管理体系和各项保证措施和计划；③施工部署、进度计划和施工方法选择；④各种资源需求计划；⑤关键分项工程和危险性较大工程的施工专项方案。

【问题】

1．建设单位对投标单位的限定是否合法?说明理由。

2．商务标编制存在不妥当之处，请予以改正。

3．技术标编写组绘出的网络计划图工期为多少?给出关键线路，并说明工期是否满足招标文件要求?

4．最终的技术标还应补充哪些内容?

【答案】

1．(本小题3分)

建设单位对投标单位的限定不合法(1分)。公开招标应该平等地对待所有的投标人，不允许对不同的投标人提出不同的要求(1分)。《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇(1分)。2．(本小题6分)商务标编制存在的不妥当之处及改正措施如下述。

(1)不妥当之处：只对原材料、人工费进行了询价(1分)。

改正：还应对机械设备的租赁价、分部分项工程的分包价等进行询价(1分)。

(2)不妥当之处：按照招标文件给定的分部分项工程量清单进行投标报价(1分)。

改正：应该根据招标文件中提供的相关说明和图纸，重新校对工程量，根据核对的工程量确定报价(1分)。

(3)不妥当之处：措施费项目按照以往的投标经验进行报价(1分)。

改正：应该根据企业自身特点和工程实际情况，结合施工组织设计对招标人所列的措施项目做适当增减(1分)。

3．(本小题4分)

技术标编写组绘出的网络计划图工期为175d(2分)。

关键线路为A、B、D、E、H(1分)。

工期满足招标文件要求(1分)。

4．(本小题7分)

最终的技术标还应补充的内容：①编制施工组织设计(1分)；②选择施工方案和工艺，确定技术、质量、安全文明施工和环境保护等方面措施(2分)；③应依据企业所提供的资源，确定现场临时设施及环境保护、文明安全施工、材料二次搬运等方案(2分)；④应依据工程进度，编制各项资源需求计划(1分)；⑤制订交通导行方案和现场平面布置图(1分)。

(四)

某燃气管道工程管沟敷设施工，管线全长3．5km，钢管公称直径+400的管道，管壁厚8mm，管道支架立柱为槽钢焊接，槽钢厚8mm，角板厚1omm。设计要求，焊缝厚度不得小于管道及连接件的最小值。总承包单位负责管道结构、固定支架及导向支架立柱的施工，热机安装分包给专业公司。

总承包单位在固定支架施工时，对妨碍其施工的顶、底板的钢筋截断后浇筑混凝土。热机安装单位的6名焊工同时进行焊接作业，其中焊工甲和焊工乙一个组，二人均具有省质量技术监督局颁发的“特种作业设备人员证”，并进行了焊前培训和安全技术交底。焊工甲负责管道的点固焊、打底焊及固定支架的焊接，焊工乙负责管道的填充焊及盖面焊。热机安装单位质检人员根据焊工水平和焊接部位按比例要求选取焊口，进行射线探伤抽检，检查发现焊工甲和焊工乙合作焊接的焊缝有两处不合格。经一次返修后复检合格。对焊工甲负责施焊的固定支架角板连接焊缝厚度进行检查时，发现固定支架角板与挡板焊接处焊缝厚度最大为6mm，角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm。

【问题】

1．总承包单位对顶、底板钢筋截断处理不妥，请给出正确做法。

2．进入现场施焊的焊工甲、乙应具备哪些条件?

3．质检人员选取抽检焊口有何不妥之处?请指出正确做法。

4．根据背景资料，焊缝返修合格后，对焊工甲和焊工乙合作焊接的其余焊缝应该如何处理?请说明。

5．指出背景资料中角板安装焊缝不符合要求之处，并说明理由。

【答案】

1．(本小题4．5分)

正确做法：设计有要求的按照设计要求处理(1分)。设计没有要求的，支架立柱尺寸小于30Cm的，周围钢筋应该绕过立柱，不得截断；支架立柱尺寸大于30Cm的，截断钢筋并在立柱四周满足锚固长度附加4根同型号钢筋(3．5分)。

2．(本小题6分)

进入现场施焊的焊工甲、乙应具备的条件：必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证、焊工合格证书，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作(2分)。间断焊接时间超过6个月，再次上岗前应重新考试；承担其他材质燃气管道安装的人员，必须经过培训，并经考试合格，间断安装时间超过6个月，再次上岗前应重新考试和技术评定(2分)。当使用的安装设备发生变化时，应针对该设备操作要求进行专门培训(2分)。

3．(本小题9分)

质检人员选取抽检焊口的不妥之处及正确做法。

(1)不妥之处：热机安装单位质检人员进行射线探伤抽检(1分)。

正确做法：应由总承包单位质检人员进行射线探伤检验(2分)。

(2)不妥之处：质检人员根据焊工水平和焊接部位按比例要求选取焊口(1分)。

正确做法：检验范围应包括所有焊工的全部焊口(2分)。

(3)不妥之处：检查的顺序(1分)。

正确做法：对于焊缝的检查应该严格按照外观检验、焊缝内部探伤检验、强度检验、严密性检验和通球扫线检验顺序进行，不能只进行射线探伤检验(2分)。

4．(本小题4．5分)

焊缝返修合格后，对焊工甲和焊工乙合作焊接的其他同批焊缝按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检(2分)，仍有不合格时，对焊工甲和焊工乙合作焊接的全部同批焊缝进行无损探伤检验(2．5分)。

5．(本小题6分)

角板安装焊缝不符合要求之处及理由。

(1)不符合要求之处：角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm(1分)。

理由：设计要求最小焊缝厚度8mm(2分)。

(2)不符合要求之处：固定支架角板与挡板焊接(1分)。

理由：固定支架处的固定角板，只允许与管道焊接，切忌与固定支架结构焊接(2分)。

(五)

A公司某项目部承建一供水扩建工程，主要内容为新建一座钢筋混凝土水池，长32m，宽40m，池体深6．5m基坑与邻近建筑物距离2．6m，设计要求基坑用灌注桩作为围护结构，搅拌桩作止水帷幕。项目部编制了详细的施工组织设计，其中水池浇筑方案包含控制混凝土入模温度，控制配合比和坍落度，内外温差控制在25℃内。地层土为黏土，地下水位于地表水以下0．5m。

项目部编制的施工组织设计按程序报批，A公司主管部门审批时提出了以下意见：

(1)因施工结构位于供水厂内不属于社会环境，施工不需要搭设围挡，存在事故隐患。

(2)水池施工采用桩体作为外模板，没有考虑内外模板之间杂物的清理措施。

(3)施工组织设计中考虑了围护桩变形，但监测项目偏少。

(4)为控制结构裂缝，混凝土浇筑时控制内外温差不大于25℃。

在基坑开挖到放坡时，由于止水帷幕缺陷，西北角渗漏严重，采用双快水泥法进行封堵，由于水量较大，没有效果。

【问题】

1．供水厂厂内施工是否需要搭设围挡?说明理由。

2．水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施?

3．基坑监测的主要对象除围护桩变形外，还应有哪些监测项目?

4．补充混凝土浇筑与振捣措施。

5．针对背景资料中的渗漏情况，应采取什么措施封堵?

【答案】

1．(本小题4．5分)

供水厂厂内施工需要搭设围挡(2分)。

理由：由于厂区内从业人员较多，不安全因素也较多，因此施工现场必须设置围挡(2．5分)。

2．(本小题4．5分)

在安装水池池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口(2分)。用空压机风吹的方式或用高压水冲的方式进行清理(1分)，清理后浇筑面湿润，但不得有积水(1．5分)。

3．(本小题7．5分)

基坑监测的对象除围护桩变形外，还应有地表沉降，围护结构水平位移，管线沉降，地面建筑物沉降、倾斜及裂缝，围护结构内力，支撑内力，地下水位，地中土体垂直位移，地中土体水平位移等项目(7．5分)。

4．(本小题7．5分)

补充混凝土浇筑与振捣措施：采取分层浇筑混凝土，利用浇筑面散热，以大大减少施工中出现裂缝的可能性(3分)。选择浇筑方案时，除应满足每一处混凝土在初凝以前就被上一层新混凝土覆盖并捣实完毕外，还应考虑结构大小、钢筋疏密、预埋管道和地脚螺栓的留设、混凝土供应情况以及水化热等因素的影响(4．5分)。

5．(本小题6分)

针对背景资料中的渗漏情况，应采取的封堵措施：首先应在坑内回填土封堵水流(2分)，然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵措施(2分)，封堵后再继续向下开挖基坑(2分)。